## Slide 1: Pruebas de Software
Docente: Eduardo Diez
Instructor Ayudante: Pablo San Román
Puntos de Caso de Uso
UCP: Use Case Points
Año: 2021

## Slide 2: ¿Qué es?
Es un método de estimación que resulta útil para calcular tiempos, costos y asignación de recursos en un proyecto de software.

## Slide 3: Tiempo
Estima las horas hombre de un proyecto de software

## Slide 4: Esfuerzo
Estima el esfuerzo de un proyecto de desarrollo de software mediante actores y casos de uso identificados en el análisis de requisitos.

## Slide 5: Ecuación
UCP = UUCP*TCF*ECF*PF
UCP: Puntos de caso de uso
UUCP: Puntos de caso de uso sin ajustar
TCF: Factor de complejidad técnica
ECF: Factor de complejidad del medio ambiente
PF: Factor de productividad

## Slide 6: ¿Qué es?
Es un método de estimación que resulta útil para calcular tiempos, costos y asignación de recursos en un proyecto de software.

## Slide 7: Cálculo de UUCP
UUCP= UAW+UUCW
UUCW: Pesos de los Casos de Uso sin ajustar, basado en el número total de actividades contenidos en todos los casos de uso.
UAW: Pesos de los Actores sin Ajustar, basado en la complejidad de todos los actores en todos los casos de uso

## Slide 8: UUCW
UUCW= Σ(numero de casos de uso*peso)
Categoría de Casos de Uso | Descripción | Peso
Simple | Transacciones: 3 o menos Clases: menos de 5 | 5
Medio | Transacciones: 4 a 7 Clases: 5 a 10 | 10
Complejo | Transacciones: más de 7 Clases: más de 10 clases | 15

## Slide 9: UAW
Se basa en la evaluación de la complejidad de los actores con los que interactuará el sistema.

## Slide 10: UAW
UAW=Σcantidad de un tipo de actor*peso)
Tipo de Actor | Descripción | Peso
Simple | Otro sistema interactuando mediante interfaz de programación (API) | 1
Medio | Otro sistema interactuando mediante protocolo o cliente a través de interfaz en modo texto | 2
Complejo | Un cliente que interactúa con el sistema mediante interfaz gráfica (GUI) | 3

## Slide 11: TCF: Factor de Complejidad Técnica
Son 13 puntos que ponderan la complejidad de los módulos del sistema con el rango de valores siguientes dependiendo del impacto percibido:
Irrelevante: de 0 a 2
Medio: de 3 a 4
Esencial: 5

## Slide 12: Factor total técnico= Σ(factor calculado)
Factor Técnico | Descripción | Peso | Impacto Percibido | Factor calculado
T1 | Sistema distribuido | 2 |  | 2*impacto
T2 | Tiempo de respuesta | 1 |  | 1*impacto
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 |  | 1*impacto
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 |  | 1*impacto
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 |  | 1*impacto
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 |  | 0.5*impacto
T7 | Facilidad de uso | 0.5 |  | 0.5*impacto
T8 | Portabilidad | 2 |  | 2*impacto
T9 | Facilidad de cambio | 1 |  | 1*impacto
T10 | Concurrencia | 1 |  | 1*impacto
T11 | Características de seguridad | 1 |  | 1*impacto
T12 | Acceso directo a terceras partes | 1 |  | 1*impacto
T13 | Se requiere entrenamiento usuario | 1 |  | 1*impacto

## Slide 13: Fórmula TCF: Factor de Complejidad Técnica
TCF=0.6+(0.1*Factor Total Técnico)

## Slide 14: ECF: Factor de complejidad Ambiental
Se analiza la experiencia y habilidades del recurso humano involucrado en el desarrollo del proyecto ponderando cada factor con un valor de 0 a 5.
Valor 1: fuerte impacto negativo para el proyecto
Valor 5: fuerte impacto positivo

## Slide 15: ECF: Factor de complejidad Ambiental
Factor Ambiental | Descripción | Peso | Impacto Percibido | Factor Calculado
E1 | Familiaridad con modelo de proyecto y UML | 1.5 |  | 1.5x
E2 | Personal tiempo parcial | -1 |  | -1x
E3 | Capacidad del analista lider | 0.5 |  | 0.5x
E4 | Experiencia en la aplicación | 0.5 |  | 0.5x
E5 | Experiencia en orientación a objetos | 1 |  | 1x
E6 | Motivación | 1 |  | 1x
E7 | Dificultad del lenguaje de programación | -1 |  | -1x
E8 | Estabilidad de los requerimientos | 2 |  | 2x
 |  |  | F. A. Total | Σ(Fcalculado)

## Slide 16: Fórmula Factor de complejidad Ambiental
ECF = 1.4+(-0.03 x Factor Ambiental Total)

## Slide 17: Calculando los Puntos de Caso de Uso
UCP = UUCP x TCF x ECF
(puntos caso de uso sin productividad)

## Slide 18: ¿Cómo estimo las horas hombre?
Ya se calcularon los puntos de caso de uso (UCP) ¿Cómo obtengo la estimación de horas hombre del proyecto?
Agregando el Factor de Productividad (PF)

## Slide 19: PF: Factor de Productividad
Es la relación de horas-hombre por cada punto de caso de uso
Si no hay datos históricos se utiliza un valor entre 15 y 30 dependiendo del rendimiento pasado del equipo de desarrollo.
Si se trata de un nuevo equipo, utilizar el valor 20 para el primer proyecto.

## Slide 20: Estimación de horas-hombre
Total horas estimadas = UCP*PF
Este esfuerzo estimado obtenido presenta una parte del total del esfuerzo de todo el proyecto, generalmente un 40% del mismo.
Al completar el proyecto, dividir el número real de horas que se tardo en terminar por el número de UCP. Este resultado se convierte en el nuevo PF.

## Slide 21: Ventajas
Esta estimación no se desvía más del 30%
Fácil de entender e implementar
Ayuda a estimar los gastos de recurso humano requerido

## Slide 22: Desventajas
Solo se puede utilizar cuando se utiliza el paradigma orientado a objetos
Es recomendado cuando se trabaja con un ciclo de vida iterativo incremental