## Hoja1
|  | Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) |  |  | Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) |  |  |  | Instalacion y Operación
| AP | ERI | DEI | VIU | ERS | DAS | C | PP | IF | OM | R
Proceso de Selección de un MCVS
- Identificar los posibles MCVS | bar: AP
- Seleccionar un modelo para el proyecto. | bar: AP
Proceso de Iniciación, Planificación y
Estimación del Proyecto
- Establecer la matriz de actividades para el MCVS | bar: AP
- Asignar los recursos del proyecto. | bar: AP to Instalacion y Operación R
- Definir el entorno del proyecto. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU
- Planificar la gestión del proyecto. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
- Analizar riesgos. | bar: AP to Instalacion y Operación IF
- Realizar la planificación de contingencias. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Instalacion y Operación IF
- Gestionar el proyecto. | bar: AP to Instalacion y Operación R
- Implementar el sistema de informes de problemas. | bar: AP to Instalacion y Operación R
Recoleccion de datos. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Instalacion y Operación R
Proceso de Gestión de Calidad del Software
- Planificar la garantía de calidad del software. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI
- Desarrollar métricas de calidad. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU
- Gestionar la calidad del software. | bar: AP to Instalacion y Operación R
- Identificar necesidades de mejora de la calidad. | bar: AP to Instalacion y Operación R
Proceso de Exploración de Conceptos
- Identificar las ideas o necesidades. | bar: AP
- Formular las soluciones potenciales. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI
- Dirigir los estudios de viabilidad. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI
- Planificar la transición del sistema (si se aplica). | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Instalacion y Operación R
- Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI
Proceso de Asignación del Sistema
- Analizar las funciones del sistema. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI
- Desarrollar la arquitectura del sistema. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI
- Descomponer los requisitos del sistema. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI
Proceso de Análisis de Requisitos
- Definir y Desarrollar los requisitos del software. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI
- Definir los requisitos de interfaz. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI
- Priorizar e Integrar los requisitos del software. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI
Proceso de Diseño
- Realizar el diseño preliminar. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI
- Analizar el flujo de información. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU
- Diseñar la base de datos (si se aplica). | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU
- Diseñar las interfaces. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU
- Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica). | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU
- Realizar el diseño detallado. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU
Proceso de Implementación e Integración
- Crear los datos de prueba. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU
- Crear el código fuente. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU
- Generar el código objeto. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU
- Crear la documentación de operación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU
- Planificar la integración. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI
- Realizar la integración. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU
Proceso de Instalación y Aceptación
- Planificar la instalación. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
- Distribuir el software. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
- Instalar el software. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Cargar la base de datos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Aceptar el software en el entorno de operación. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
- Realizar las actualizaciones. | bar: Instalacion y Operación IF to Instalacion y Operación OM
Proceso de Operación y Soporte
- Operar el sistema. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación OM
- Proveer de asistencia técnica y consultas. | bar: Instalacion y Operación IF to Instalacion y Operación OM
Organizar la base de datos según preferencia por cliente | bar: Instalacion y Operación IF to Instalacion y Operación OM
Proceso de Mantenimiento
- Realizar el mantenimiento correctivo. | bar: Instalacion y Operación IF to Instalacion y Operación OM
- Reaplicar el ciclo de vida del software. | bar: Instalacion y Operación IF to Instalacion y Operación OM
Proceso de Retiro
- Notificar al usuario. | bar: Instalacion y Operación IF to Instalacion y Operación R
- Conducir operaciones en paralelo (si se aplica). | bar: Instalacion y Operación IF; Instalacion y Operación R
- Retirar el sistema. | bar: Instalacion y Operación IF; Instalacion y Operación R
Tiempo estimado | 15 | 23 | 24 | 20 | 16 | 18 | 24 | 24 | 17 | 13 | 10
Inicio | 0 | 15 | 38 | 62 | 82 | 98 | 116 | 140 | 164 | 181 | 194
Fin | 15 | 38 | 62 | 82 | 98 | 116 | 140 | 164 | 181 | 194 | 204
Demoras | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| AP: AP; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS: ERI; Instalacion y Operación IF: DEI | VIU |  | ERS |  | DAS |  | C |  | PP |  | IF |  | OM |  | R
| AP: 0; Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI: 15; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS: 15; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS: 23; Instalacion y Operación IF: 38; Instalacion y Operación OM: 24 | 62 | 20 | 82 | 16 | 98 | 18 | 116 | 24 | 140 | 24 | 164 | 17 | 181 | 13 | 194 | 10
| AP: 0; Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI: 17; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS: 17; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS: 42; Instalacion y Operación IF: 42; Instalacion y Operación OM: 70 | 70 | 92 | 92 | 111 | 111 | 132 | 132 | 159 | 159 | 186 | 186 | 203 | 203 | 216 | 216 | 226
| AP: 15; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS: 38; Instalacion y Operación IF: 62 | 82 |  | 98 |  | 116 |  | 140 |  | 164 |  | 181 |  | 194 |  | 204
Note on B2: Dario Rodriguez: Analis Preliminar
Note on C2: Dario Rodriguez: Especificacion de requisitos de interfas
Note on D2: Dario Rodriguez: Diseño Estatico de Interfas
Note on E2: Dario Rodriguez: Validacion de Interfas con el usuario
Note on F2: Dario Rodriguez: Especificacion de Requisitos de Software
Note on G2: Dario Rodriguez: Diseño Arquitectonico de Software
Note on H2: Dario Rodriguez: Codificacion
Note on I2: Dario Rodriguez: Prueba del Prototipo
Note on J2: Dario Rodriguez: Implementacion Final
Note on K2: Dario Rodriguez: operación y Mantenimiento
Note on L2: Dario Rodriguez: Retiro